## التدفقات - التصنيع - التركيب
ت | المراحل | التصنيع | التركيب | المبلغ المسدد | تاريخ السداد | المرحلة التجريبية
1 | المرحلة التجريبية | 112718 | 30080 | 946855 | 2023-12-26 | عدد اللوحات | 112718
2 |  |  | 27557 | 504840 | 2024-03-20 | التصنيع | 112718
3 |  |  | 7371 | 858200 | 2024-04-07 | التركيب | 92237
4 |  |  | 26931 | 568890 | 2024-10-14 | متبقي التركيب | 20481
5 |  |  | 298 | 280805 | 2024-12-18 | القيمة المسددة | 3159590
6 | المرحلة الأولى | 100208 |  | 3081385.6 | 2025-02-12 | نسبة التصنيع | 100%
7 |  | 100110 | 45875 | 3081385.8 | 2025-05-11 | نسبة التركيب | 81.83%
8 |  | 100338 | 732 | 3088403.64 | 2025-06-01
9 |  | 100178 |  | 3426088.784 | 2025-07-15 | المرحلة الأولى
10 |  | 99260 |  | 3394692.054 | 2025-08-12 | عدد اللوحات | 500094
[6 empty] | التصنيع | 500094
[6 empty] | التركيب | 46607
ت | المراحل | التصنيع | التركيب | المبلغ المسدد | تاريخ السداد | متبقي التركيب | 453487
1 | المرحلة التجريبية | 112718 | 30080 | 946855 | 2023-12-26 | القيمة المسددة | 9251175.04
2 |  | 112718 | 57637 | 1451695 | 2024-03-20 | نسبة التصنيع | 100%
3 |  | 112718 | 65008 | 2309895 | 2024-04-07 | نسبة التركيب | 9.32%
4 |  | 112718 | 91939 | 2878785 | 2024-10-14
5 |  | 112718 | 92237 | 3159590 | 2024-12-18 | المرحلتين
6 | المرحلة الأولى | 212926 | 92237 | 6240975.6 | 2025-02-12 | عدد اللوحات المتعاقد عليها (112,718+500,094) | 612812
7 |  | 313036 | 138112 | 9322361.4 | 2025-05-11 | موازنة المشروع (قرار) | 24116250
8 |  | 413374 | 138844 | 12410765.04 | 2025-06-01 | التصنيع | 612812
9 |  | 513552 | 138844 | 12410765.04 | 2025-07-15 | التركيب | 138844
10 |  | 612812 | 138844 | 12410765.04 | 2025-08-12 | متبقي التركيب | 473968
[6 empty] | القيمة المسددة (الدفعات المسددة فعلياً) | 12410765.04
[6 empty] | القيمة المسددة + المعلقة (جميع الدفعات) | 19231545.878
[6 empty] | نسبة التصنيع الكلي | 100%
[6 empty] | نسبة التركيب الكلي | 22.66%
[6 empty] | الإنجاز المالي الكلي (الدفعات المسددة فعلياً) | 51.46%
[6 empty] | الانجاز المالي الكلي (جميع الدفعات) | 79.75%
[6 empty] | الفجوة في الإنجاز | 28.81%
[6 empty] | قيمة أعمال التصنيع | 20659394
[6 empty] | نسبة قيمة أعمال التصنيع | 95.51%
[6 empty] | قسمة أعمال التركيب | 971908
[6 empty] | نسبة قسمة أعمال التركيب | 4.493%
[6 empty] | إجمالي قيمة أنجاز المشروع | 21631302
[6 empty] | نسبة إنجاز المشروع | 89.7%
[6 empty] | قيمة الضمان المستقطع | 2399756.122
[6 empty] | نسبة الضمان المستقطع | 11.09%